## IS-Resumen
IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE
Rol | Abreviatura
Cliente | CL
Analista | AN
Diseñador | DI
Programador | PR
Gestor de Proyecto | GP
Líder Técnico | LT
Equipo de Trabajo | ET
ACTIVIDADES
 IS.1 Inicio de la Implementación de Software.
 IS.2 Análisis de Requisitos del Software.
 IS.3 Arquitectura y Diseño Detallado del Software.
 IS.4 Construcción del Software.
 IS.5 Integración y Pruebas del Software.
 IS.6 Entrega del Producto.

## IS.2
IS.2 Análisis de Requisitos del Software. | IS.2 Análisis de Requisitos del Software.
Nro.3 | Nro. | Rol | Lista de Tareas | Scrum Rol Princ. | Scrum Rol Sec. | Productos de entrada | Productos de salida
| REQ.01 |  | Revisar el Plan del Proyecto actual con los miembros del Equipo de Trabajo | MASTER |  | Plan del Proyecto | Plan del Proyecto [rev]
| REQ.02 |  | Establecer o actualizar el ambiente de implementación | MASTER |  | Plan del Proyecto [rev]
IS.2.1 | REQ.03 | LT/ET | Asignar Tareas a los miembros del Equipo de Trabajo de acuerdo a cada rol. | MASTER | TEAM [AN] | Plan del Proyecto [rev] - Tareas
IS.2.2 | REQ.04 | AN/CL | Documentar o actualizar la Especificación de Requisitos. | TEAM [AN] | STAKEHOLDER | Plan del Proyecto - Des. del producto | Especificación de Requisitos
IS.2.3 | REQ.05 | AN/LT | Verificar y obtener la aprobación de la Especificación de Requisitos. | TEAM [AN] |  | Especificación de Requisitos Plan del Proyecto - Des. del producto | Solicitud de Cambio [prop] Especificación de Requisitos [verif]
IS.2.4 | REQ.06 | CL/AN | Validar y obtener la aprobación de la Especificación de Requisitos. | TEAM [AN] | STAKEHOLDER | Especificación de Requisitos [verif] | Especificación de Requisitos [val]
IS.2.5 | REQ.07 | AN | Documentar la versión preliminar del *Manual de Usuario o actualizar el existente. | TEAM [AN] |  | Especificación de Requisitos [val] | Manual de usuario [prel]
IS.2.6 | REQ.08 | AN/LT | Verificar y obtener la aprobación del Manual de Usuario. | TEAM [AN] | MASTER | Manual de usuario [prel] Especificación de Requisitos [val] | Manual de usuario [prel - verif] Solicitud de Cambio [prop]
IS.2.7 | REQ.09 | LT | Incorporar la Especificación de Requisitos y el *Manual de Usuario a la Configuración de Software en la LB. | MASTER |  | Especificación de Requisitos [val] Manual de usuario [prel - verif] | Documentos incorporados a la configuración, en LB

## IS.3
IS.3 Arquitectura y Diseño Detallado del Software.
Nro. | Lista de Tareas | Rol | Scrum Rol Princ. | Scrum Rol Sec. | Productos de entrada | Productos de salida
SFD.01 | Asignar Tareas a los miembros del Equipo de Trabajo de acuerdo a cada rol. | LT/AN/DIS | MASTER | TEAM [DIS] TEAM [AN] | Plan del Proyecto - Tareas
SFD.02 | Comprender la Especificación de Requisitos (AS IS). | AN/DIS | TEAM [DIS] |  | Especificación de Requisitos [val, en LB]
SFD.03 | Documentar o actualizar el Diseño de Software (TO BE). | AN/DIS | TEAM [DIS] |  | Especificación de Requisitos [val, en LB] | Diseño de Software Registro de Trazabilidad
SFD.04 | Verificar y obtener la aprobación del Diseño de Software (TO BE). | AN/DIS | TEAM [DIS] | TEAM [AN] STAKEHOLDER | Diseño de Software Registro de Trazabilidad Especificación de Requisitos [val, en LB] | Diseño de Software y portafolio de servicios[verif] Registro de Trazabilidad [verif] Solicitud de Cambio [prop]
SFD.05 | Establecer o actualizar los Casos y Procedimientos de pruebas para pruebas de integración. | DIS | TEAM [DIS] |  | Especificación de Requisitos [val, en LB] Diseño de Software [verif] | Casos y Procedimientos de Prueba
SFD.06 | Verificar y obtener la aprobación de los Casos y Procedimientos de Prueba. | DIS/AN | TEAM [DIS] | TEAM [AN] | Casos y Procedimientos de Prueba Especificación de Requisitos [val, en LB] Diseño de Software [verif] | Casos y Procedimientos de Prueba [verif]
SFD.07 | Actualizar el Registro de Trazabilidad incorporando los Casos y Procedimientos de Prueba. | DIS | TEAM [DIS] |  | Casos y Procedimientos de Prueba [verif] Registro de Trazabilidad [act] | Registro de Trazabilidad [act]
SFD.08 | Incorporar el Diseño y el Registro de Trazabilidad A LA Configuración como parte de la LB. | LT | MASTER |  | Diseño de Software [verif] Casos y Procedimientos de Prueba [verif] Registro de Trazabilidad [act] | Documentos incorporados a la configuración, en LB

## IS.4
IS.4 Construcción del Software.
Nro. | Lista de Tareas | Rol | Scrum Rol Princ. | Scrum Rol Sec. | Productos de entrada | Productos de salida
SBA.01 | Asignar Tareas a los miembros del Equipo de Trabajo. | LT/PR | MASTER | TEAM [PR] | Plan del Proyecto - Tareas
SBA.02 | Entender el Diseño de Software. | PR | TEAM [PR] |  | Diseño de Software [verif, en LB]
SBA.03 | Construir o actualizar los Componente de Software. | PR | TEAM [PR] |  | Diseño de Software [verif, en LB] Registro de Trazabilidad [verif, en LB] | Componente de Software (Procesos y servicios)
SBA.04 | Diseñar o actualizar los Casos de Pruebas unitarias y validación de stakeholders. | PR | TEAM [PR] | STAKEHOLDER | Componente de Software | Componente de Software [prob]
SBA.05 | Corregir los Defectos encontrados. | PR | TEAM [PR] |  | Componente de Software [prob] | Componente de Software [correg]
SBA.06 | Actualizar el Registro de Trazabilidad. | PR | TEAM [PR] |  | Componente de Software [correg] Registro de Trazabilidad [verif, en LB] | Registro de Trazabilidad [act]
SBA.07 | Incorporar Componente de Software y Registro de Trazabilidad para la Configuración. | LT | MASTER |  | Componente de Software [correg] Registro de Trazabilidad [act] | Documentos y artefactos incorporados a la configuración, en LB

## IS.5
IS.5 Integración y Pruebas del Software.
Nro. | Lista de Tareas | Rol | Scrum Rol Princ. | Scrum Rol Sec. | Productos de entrada | Productos de salida
SFC.01 | Asignar Tareas a los miembros del Equipo de Trabajo en relación a su rol. | LT/PR | MASTER | TEAM [PR,AN] | Plan del Proyecto - Tareas
SFC.02 | Entender los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. | PR | TEAM [PR] |  | Casos y Procedimientos de Prueba [verif]
SFC.03 | Integrar el Software usando los Componente de Software y actualizar los Casos y Procedimientos de Prueba. | PR | TEAM [PR] |  | Componente de Software [correg, en LB] Casos y Procedimientos de Prueba [verif] Registro de Trazabilidad [act, en LB] | Software Casos y Procedimientos de Prueba
SFC.04 | Realizar Pruebas de Software usando Casos y Procedimientos de Prueba. | PR/CL | TEAM [PR] | STAKEHOLDER | Software Casos y Procedimientos de Prueba | Software [prob] Reporte de Pruebas
SFC.05 | Corregir Defectos encontrados y realizar una prueba de regresión. | PR | TEAM [PR] |  | Software [prob] Reporte de Pruebas Casos y Procedimientos de Prueba Registro de Trazabilidad [act, en LB] | Software [correg] Reporte de Pruebas [defectos elim]
SFC.06 | Actualizar el Registro de Trazabilidad. | PR | TEAM [PR] |  | Software [correg] Registro de Trazabilidad [act, en LB] | Registro de Trazabilidad [act]
SFC.07 | Documentar el Manual de Operación o actizar el act. | PR | TEAM [PR] |  | Software [prob] | Manual de Operación
SFC.08 | Verificar y obtener la aprobación del Manual de Operación. | PR/DIS | TEAM [PR] | TEAM [DIS] | Manual de Operación Software [prob] | Manual de Operación [verif]
SFC.09 | Documentar el Manual de Usuario o actizar el act. | AN | TEAM [AN] |  | Software [prob] Manual de Usuario [prel] | Manual de Usuario
SFC.10 | Verificar y obtener la aprobación del Manual de Usuario. | AN/CL | TEAM [AN] | STAKEHOLDER | Manual de Usuario Software [prob] | Manual de Usuario [verif]
SFC.11 | Incorporar los Casos y Procedimientos de Prueba, Software, etc. a la Configuración de Software como parte de la LB. | LT | MASTER |  | Documentos y artefactos | Documentos y artefactos incorporados a la configuración, en LB

## IS.6
IS.2 Análisis de Requisitos del Software. | IS.6 Entrega del Producto
Nro.3 | Nro. | Rol | Lista de Tareas | Scrum Rol Princ. | Scrum Rol Sec. | Productos de entrada | Productos de salida
| ENT.01 |  | IS.6.1 Asignar Tareas a los miembros del Equipo de Trabajo | MASTER | TEAM [DIS] | Plan del Proyecto - Tareas
| ENT.02 |  | IS.6.2 Comprender la Configuración de Software | TEAM [DIS] |  | Configuración de Software
IS.2.1 | ENT.03 | LT/ET | IS.6.3 Documentar el Manual de Mantenimiento o actualizar el actual | TEAM [DIS] |  | Configuración de Software | Manual de Mantenimiento
IS.2.2 | ENT.04 | AN/CL | IS.6.4 Verificar y obtener la aprobación del Manual de Mantenimiento | TEAM [DIS] |  | Configuración de Software Manual de Mantenimiento | Manual de Mantenimiento [verif]
IS.2.3 | ENT.05 | AN/LT | IS.6.5 Incorporar el Manual de Mantenimiento a la línea base de la Configuración de Software | MASTER |  | Configuración de Software Manual de Mantenimiento [verif] | Documentos incorporados a la configuración, en LB
IS.2.4 | ENT.06 | CL/AN | IS.6.6 Llevar a cabo la entrega de acuerdo a las Instrucciones de Entrega | MASTER | STAKEHOLDER | Configuración de Software Plan del Proyecto - Inst. Entrega | Configuración de Software [lib]

## GP-Resumen
GESTIÓN DE PROYECTOS
Rol | Abreviatura
Cliente | CL
Gestor de Proyecto | GP
Líder Técnico | LT
Equipo de Trabajo | ET
ACTIVIDADES
 GP.1 Planificación del Proyecto
 GP.2 Ejecución del Plan del Proyecto
 GP.3 Evaluación y Control del Proyecto
 GP.4 Cierre del Proyecto

## GP-Tareas
Lista de Tareas de GP.1
Lista de Tareas de GP.2
Lista de Tareas de GP.3 - Evaluación y Control del Proyecto
Lista de Tareas | Rol | Productos de entrada | Productos de salida | SCRUM | CMMI
GP.3.1 Evaluar el progreso del proyecto con respecto al Plan del Proyecto, comparando:  Tareas reales contra las Tareas planeadas  resultados reales contra los Objetivos establecidos en el proyecto  recursos reales asignados contra los planeados  costos reales contra el presupuesto estimado  tiempo real utilizado contra el programado  riesgo real contra el identificado previamente | GP LT ET | Plan del Proyecto Reporte de Avance | Reporte de Avance [evaluado] | Revisión diaria | PMC - Project Monitoring and Control VER - Verificación
GP.3.2 Establecer acciones para corregir desviaciones o problemas e identificar riesgos que amenacen el cumplimiento del plan, en caso de ser necesario, documentarlos en Acciones Correctivas y dar seguimiento hasta su conclusión. | GP LT ET | Reporte de Avance [Evaluado] | Acciones Correctivas
GP.3.3 Identificar cambios a requisitos y/o al Plan del Proyecto para hacer frente a desviaciones importantes, potenciales riesgos o problemas relativos al cumplimiento del plan; documentarlos en una Solicitud de Cambio y dar seguimiento hasta su conclusión. | GP LT ET | Reporte de Avance [Evaluado] | Solicitud de Cambio [iniciada]

## IS-Tareas
Lista de Tareas de la IS.3 - Arquitectura y Diseño Detallado del Software.
Lista de Tareas | Rol | Productos de entrada | Productos de salida | SCRUM | CMMI
IS.3.1 Asignar Tareas a los miembros del Equipo de Trabajo de acuerdo a cada rol, basado en el Plan del Proyecto actual. | LT AN DIS | Plan del Proyecto - Tareas
IS.3.2 Comprender la Especificación de Requisitos | AN DIS | Especificación de Requisitos [validado, en línea base]
IS.3.3 Documentar o actualizar el Diseño de Software. Analizar la Especificación de Requisitos para generar el diseño arquitectónico, su conformación en subsistemas y Componente de Software, definir interfaces internas y externas. Describir a detalle, la apariencia y el comportamiento de la interfaz, con base en la Especificación de Requisitos de tal forma que los Recursos para su implantación puedan preverse. Proporcionar el detalle de los Componente de Software y sus interfaces para permitir la construcción en una forma clara. Generar o actualizar el Registro de Trazabilidad. | AN DIS | Especificación de Requisitos [validado, en línea base] | Diseño de Software Registro de Trazabilidad
IS.3.4 Verificar y obtener la aprobación del Diseño de Software. Verificar que la documentación del Diseño de Software sea correcta, viable y consistente con la Especificación de Requisitos. Verificar que el Registro de Trazabilidad contenga las relaciones adecuadas entre los requisitos y los elementos del Diseño del Software. Los resultados encontrados son documentados en Resultado de Verificación y las correcciones se realizan hasta que el documento ha sido aprobado por el DIS. Si fueran necesarios cambios significativos, se propone una Solicitud de Cambio. | AN DIS | Diseño del Software Registro de Trazabilidad Especificación de Requisitos [validado, en línea base] | Resultado de Verificación Diseño de Software [verificado] Registro de Trazabilidad [verificado] Solicitud de Cambio [propuesta]
IS.3.5 Establecer o actualizar los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba para pruebas de integración basadas en la Especificación de Requisitos y el Diseño de Software. El Cliente provee datos de prueba, en caso de ser necesarios. | DIS | Especificación de Requisitos [validado, en línea base] Diseño de Software [verificado, en línea base] | Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba
IS.3.6 Verificar y obtener la aprobación de los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. Verificar la consistencia entre la Especificación de Requerimientos, Diseño de Software y los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. Los resultados encontrados están documentados en Resultado de Verificación y las correcciones son realizadas hasta que el documento es aprobado por el AN. | DIS AN | Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. Especificación de Requisitos [validado, en línea base] Diseño de Software [verificado, en línea base] | Resultados de Verificación. Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba [verificado]
IS.3.7 Actualizar el Registro de Trazabilidad incorporando los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. | DIS | Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba [verificados] Registro de Trazabilidad [actualizado] | Registro de Trazabilidad [actualizado]
IS.3.8 Incorporar el Diseño de Software, y el Registro de Trazabilidad a la Configuración de Software como parte de la línea base. Incorporar los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba al Repositorio del Proyecto. | LT | Diseño de Software [verificado] Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba [verificados] Registro de Trazabilidad [actualizado] | Configuración de Software  Diseño de Software [verificado, en línea base]  Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba [verificados]  Registro de Trazabilidad [verificado, en línea base]
Lista de Tareas de la IS. 4 - Construcción del Software.
Lista de Tareas | Rol | Productos de entrada | Productos de salida | SCRUM | CMMI
IS.4.1 Asignar Tareas a los miembros del Equipo de Trabajo en relación a su rol, de acuerdo al Plan del Proyecto actual | LT PR | Plan del Proyecto  Tareas |  | SCRUM TEAM
IS.4.2 Entender el Diseño de Software | PR | Diseño de Software [verificado, en línea base]
IS.4.3 Construir o actualizar los Componente de Software basados en la parte detallada del Diseño de Software | PR | Diseño de Software [verificado, en línea base] Registro de Trazabilidad [verificado, en línea base] | Componente de Software
IS.4.4 Diseñar o actualizar los Casos de Pruebas unitarias y aplicarlos para verificar que los Componente de Software implementan la parte detallada de Diseño de Software. | PR | Componente de Software | Componente de Software [unidades probados]
IS.4.5 Corregir los defectos encontrados hasta lograr la prueba unitaria exitosa (logrando el criterio de salida). | PR | Componente de Software [unidades probadas] | Componente de Software [corregidos]
IS.4.6 Actualizar el Registro de Trazabilidad incorporando Componente de Software construidos o modificados. | PR | Componente de Software [corregidos] Registro de Trazabilidad [verificado, en línea base] | Registro de Trazabilidad [actualizado]
IS.4.7 Incorporar Componente de Software y Registro de Trazabilidad para la Configuración de Software como parte de la línea base | LT | Componente de Software [corregidos] Registro de Trazabilidad [actualizado] | Configuración de Software  Componente de Software [corregidos, en línea base]  Registro de Trazabilidad [actualizado, en línea base]